广州电影产业博览交易会系列活动

中国·广州文学影视融合发展对接会

暨首届文学影视版权交易会执行服务

报价邀请函

编号：YCDY-20250901

广州市演出电影有限公司

2025年9月

广州市演出电影有限公司将于2025年12月18日至21日期间在广州举办广州电影产业博览交易会系列活动中国·广州文学影视融合发展对接会暨首届文学影视版权交易会活动，现请被邀请符合条件的供应商提供相关中国·广州文学影视融合发展对接会暨首届文学影视版权交易会执行服务方案。

一、项目背景及说明

2025广州电影产业博览交易会（以下简称“2025广州影博会”）聚焦产业交易、交流、科技创新与消费市场，立足广州优势，链接国内外顶尖资源，促进电影制作、电影投融资、电影交易及衍生品市场建设，打造成为具有国际影响力的电影展会，推动中国电影高质量发展。

2025广州影博会将强化“博览交易会”定位，为市场买家提供产业产品与创新方案，同时为交易各方打造宣传交流与交易平台。买方主要包括电影制片人、投资者及采购方，卖方则涵盖影视内容创作及生产、电影科技产品研发及生产企业、衍生品开发及相关服务业的参展企业。

中国·广州文学影视融合发展对接会暨首届文学影视版权交易会活动旨在深入探讨文学与影视相生相伴的紧密联系，挖掘优秀文学资源的影视潜能，推动更多优秀文学作品实现影视转化，为影视高质量发展注入更多源头活水，为推进广州成为中国文学影视复合发展的示范基地和文学影视孵化基地贡献力量。

本项目需形成一套完整的活动执行方案、宣传方案、物料设计及制作方案，负责后续活动执行以及相关费用支付。其中，活动执行方案需包含完整项目流程、方案（包括1场对接会、1场版权交易会，涵盖主题报告、交流会、发布会、签约等形式）、项目安排及计划；宣传方案需包含详细宣传渠道、宣传节点；物料设计及制作方案包括主视觉设计及延伸、场地布置效果图、周边氛围布置效果图、现场布置方案、邀请函、宣传海报、流程视频、演示文稿等设计稿，确保活动现场由浓厚氛围；费用支付包括策划费用、宣传费用、嘉宾费用（嘉宾国内交通往返费用、劳务费）、工作人员食宿费用、活动执行费用（物料制作费、主持人、同传、速记等人员费）、各项税费等。

二、项目信息表

| 项目名称 | 广州电影产业博览交易会系列活动中国·广州文学影视融合发展对接会暨首届文学影视版权交易会活动执行服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDY-20250829 |  |  |  |
| 项目地址 | 广州 |  |  |  |
| 联系人 | 李工 | 电 话 | 020-83822108 |  |
|  |  | 移动电话 | 13660071628 |  |
|  |  | 邮 箱 | ycyddysyb@126.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路新时代大厦附楼二楼 |  |
| 现场勘察联系方式 | 李工 |  | 电话 | 15626467810 |
| 项目内容 | 负责为本届广州电影产业博览交易会系列活动中国·广州文学影视融合发展对接会暨首届文学影视版权交易会活动执行服务项目，本项目需形成一套完整的活动执行方案、宣传方案、物料设计及制作方案，负责后续活动执行以及相关费用支付。 |  |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2025年9月1日9：00开始-2025年9月9日17：30结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2025年9月9日9：00开始-2025年9月9日17：30结束 |  |  |  |
| 工程限额 | 本项目限额不超过55万元。 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交时间 | 2025年9月10日9：00开始-2025年9月10日9：30结束 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后180个日历天内有效 |  |  |  |
| 报价文件分数 | 一式三份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至：广州市演出电影有限公司 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 接收人：李工 文件接受截止时间： 2025年9月10日上午9：30结束 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2025年9月10日上午9：30 地点：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 投标主体 | 本项目不接受联合投标 |  |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |

三、项目要求

（一）资格要求

1.提供具有独立承办民事责任能力的证明材料，如营业执照。

2.提供投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用信息截图，无失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。

3.提供不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的截图。

4.提供投标人在国家企业信用信息公示系统（gsxt.gov.cn/index.html）无因违反文化活动管理规定（如虚假宣传、版权侵权、安全事故）被行政处罚记录的截图。

5.至少 1 项业绩为同类相关项目（如文学与影视融合发展类活动、影视制作、电影节、创投活动、论坛、颁奖礼），提供证明资料（如项目合同、活动方案、现场照片、合作方感谢信等证明材料）。

6.至少 1 名项目负责人具备同类相关项目（如文学与影视融合发展类活动、影视制作、电影节、创投活动、论坛、颁奖礼）策划执行经验，提供证明资料（如项目验收报告、项目合同及过往项目任命书）。

（二）项目内容

负责为本届广州电影产业博览交易会系列活动中国·广州文学影视融合发展对接会暨首届文学影视版权交易会活动执行服务项目，本项目需形成一套完整的活动执行方案、宣传方案、物料设计及制作方案，负责后续活动执行以及相关费用支付。

1.项目时间

12月19日-21日广州影博会主体活动期间完成活动包括1场对接会、1场版权交易会，涵盖主题报告、交流会、发布会、签约等形式。

2.项目地点

项目地点在广州开展，后续根据实际情况协商确定具体的举办场馆。

3.项目内容和要求

### （1）项目理解与要求

- 深入研究项目背景：全面了解广州电影产业博览交易会的宗旨、目标、历史背景及中国·广州文学影视融合发展对接会暨首届文学影视版权交易会活动重要意义，确保项目开展方向与项目定位高度一致。

- 明确活动执行需求：根据招标文件要求，详细梳理活动的执行要求，包括项目执行细节、后续项目落地要求等，确保方向准确无误。

### （2）服务内容

本项目需形成一套完整的活动执行方案、宣传方案、物料设计及制作方案，负责后续活动执行以及相关费用支付。其中，活动执行方案需包含完整项目流程、方案（包括1场对接会、1场版权交易会，涵盖主题报告、交流会、发布会、签约等形式）、项目安排及计划；宣传方案需包含详细宣传渠道、宣传节点；物料设计及制作方案包括主视觉设计及延伸、场地布置效果图、周边氛围布置效果图、现场布置方案、邀请函、宣传海报、流程视频、演示文稿等设计稿，确保活动现场由浓厚氛围；费用支付包括策划费用、宣传费用、嘉宾费用（嘉宾国内交通往返费用、劳务费）、工作人员食宿费用、活动执行费用（物料制作费、主持人、同传、速记等人员费）、各项税费等。

- 2.项目相关要求

（1）版权要求

投标人保证本项目工作内容的所有成果资料的版权属于采购人所有；在设计过程中保留所有原始文件和设计过程的记录；保证提供的所有项目成果，包括但不限于字体、图形、视频等所有资料无侵犯双方或第三方的知识产权或合法权益，否则一切责任由该方自行承担，概与采购人无关；投标人保证建立健全内容审核机制，需确保活动过程中征集的项目内容不得包含任何违反国家法律法规的信息；不得未经授权使用他人的知识产权不侵犯第三人合法权益；内容应遵守社会公德，不得出现低俗、暴力、色情、恶意诋毁等不良信息。所有侵权或违法后果概由投标人承担；投标人应当积极开展本项目的调研工作，明确相关服务的技术要求；根据采购人的相关要求，及时就相关信息资料及意见建议进行收集、整理和分析，并根据采购人反馈意见对相关实施方案进行调整、修改；根据采购人的需求参加与项目相关的会议、及时报告项目进展和成果等。

（2）项目进度期限要求

投标人2025年12月5日前完成活动方案细化、活动环节流程、内容、嘉宾邀约等工作；12月18日-21日广州影博会主体活动期间完成活动执行。

采购人有权要求项目中标人按时汇报项目进度以及提供项目成果。以上时间为项目实施的控制节点时间，投标人须根据采购人的时间节点要求编制项目计划和日程表，明确各项工作。

四、商务要求

1.投标人报价应为综合包干价，包括但不限于完成项目过程中涉及的所有费用，包含策划费用、宣传费用、嘉宾费用（嘉宾国内交通往返费用、劳务费）、工作人员食宿费用、活动执行费用（物料制作费、主持人、同传、速记等人员费）、各项税费等；除非另有约定，否则采购人无须另外再支付其他任何费用。

2.投标人需2022年1月1日至今策划、执行过国家、省、市级别颁奖类型的活动业绩；

3.供应商不得分包或转包本项目下工作。

4.次评选入选单位为合理低价法。

5.未评选上的施工单位业主方不出具答疑文件。

五、文件构成

1.文件构成按以下顺序提供、编写及装订，格式可自拟。

（1）封面

（2）目录

（3）法人证明书、法定代表人授权委托书、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（4）企业简介

（5）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用信息截图

（6）不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的截图

（7）提供投标人在国家企业信用信息公示系统（gsxt.gov.cn/index.html）无因违反文化活动管理规定（如虚假宣传、版权侵权、安全事故）被行政处罚记录的截图。

（8）业绩证明（至少1个）（如文学与影视融合发展类活动、影视制作、电影节、创投活动、论坛、颁奖礼），提供证明资料（如项目合同、活动方案、现场照片、合作方感谢信等证明材料）。

（9）项目负责人具备同类相关项目策划执行经验证明（至少1个）（如文学与影视融合发展类活动、影视制作、电影节、创投活动、论坛、颁奖礼）策划执行经验，提供证明资料（如项目验收报告、项目合同及过往项目任命书）。

（10）项目执行方案

（11）报价函、分项报价表（须加盖公章）

（12）报价清单

2.封装要求：

（1）报价文件需要全部封装在同一个密封袋中。

（2）密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章并标以密封日期外，其正面须：

A.写明投标文件递交场所的名称和地址。

B.具有下列识别标志：

（I）项目名称“          ”

（II）项目编号：

（III）  年   月   日    时   分开标，此时间之前不得开封

（IV）注明投标人的名称、地址和邮编，以便迟到的投标文件能被原封退回。

3.文件提交要求：

将完成打印、盖章的纸质投标文件扫描为电子版文件发送到采购人的联系邮箱ycdydysyb@126.com，标题格式为：【YCDY-202500829】项目-投标文件（投标人公司）），并将纸质文件装订的纸质版投标文件封装在密封文件袋中提交。

六、文件递交方式

1.文件及样板现场递交

2.文件收取资料

（1）单位名称：广州市演出电影有限公司

（2）地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼

（3）接收人：李工

（4）电话：13660071628

附件

2025广州影博会

中国·广州文学影视融合发展对接会

策划合作协议

甲方：

（以下统称“甲方”）

法人：

地址：

企业代码：

联系人及联系方式：

乙方：

（以下简称“乙方”）

法人：

地址：

企业代码：

联系人及联系方式：

为深入学习贯彻习近平文化思想，认真贯彻落实习近平总书记关于电影工作的重要论述精神，落实《“十四五”中国电影发展规划》，创新发展文化领域新质生产力，按照市委、市政府工作部署，定于2025年12月19日至12月21日举办2025广州电影产业博览交易会。乙方作为行业龙头资源平台，将发挥自身在行业内优势，协助甲方以推动产业创新、扩大市场影响力和加强企业合作为目标，共同努力将电影博览会打造成为国内知名的重要电影产业交易盛会。甲、乙双方本着友好合作、互惠互利的原则，经过友好协商，达成合作协议如下：

一、合作期限与地点

1.展会名称：2025广州电影产业博览交易会（以下简称“展会”）

2.合作期限：本协议自签署之日起生效，有效期至2025年12月31日。

3.合作地点：广州

二、合作内容

2025广州电影产业博览交易会系列活动中国·广州文学影视融合发展对接会（暂命名，以下简称“活动”）旨在推进广州成为中国文学影视复合发展的示范基地和文学影视孵化基地。展会期间，活动将开展1场对接会、1场版权交易会，通过主题报告、交流会、发布会、签约等形式，邀请优秀文化影视融合作品主创成员及文学、影视专家莅临对话，丰富活动内容，促进文学与影视的实体合作。

三、甲方权利和义务

1.甲方作为本展会的执行单位，负责展会相关批文（包括公安、消防、工商、税务）等事务办理。

2.甲方负责展览业务的整体策划和组织实施，并将乙方作为展会支持单位之一列入大会整体宣传。

3.甲方负责本次展会组织、执行、管理和经费保障工作。组织包括但不限于，场地租赁、展台搭建、物流运输、甲方确认名单内人员落地接待安排（接送机）等。执行包括但不限于，现场布置、活动进行、媒体宣传等。管理包括但不限于，参展商管理、观众管理、安全保障与合同约定的经费保障等。

4.甲方负责展会整体宣传推广并根据需要承担展会印刷资料（门票、邀请函、参展指南、参观指南、会刊等）及宣传运作相关费用。

5.甲方负责展会现场服务、管理、协调及安保等工作，提供举办专题发布活动的场地、搭建和灯光音响等设备，使用且承担中国电影家协会影视产业促进与投资委员会展会期间的展馆费用（展馆场地租赁费、展会基础安保费）。

6.甲方在活动宣传、展会费用、展会形式上具有决定权。

7.甲方提供费用人民币  万元用于实施本协议约定的合同内容，包括且不限于活动策划执行、物料设计（流程ppt、流程视频等电子物料）、数据采购、嘉宾国内往返交通费用及劳务费用、邀展组织、流程主持人等费用，但不包括乙方发布会、研讨会举办场地的租赁、搭建和灯光音响等设备费用。除非另有约定，否则甲方无须另外再支付其他任何费用。乙方邀约的嘉宾落地食宿接待工作及费用由甲方负责，接待人数不超过35人（含工作人员），具体名单需经甲方提前10个工作日书面确认，甲方仅负责甲方确认名单内人员的食宿接待。如有名单变动，乙方应提前告知甲方确认。

四、乙方权利和义务

1.乙方作为展会支持单位之一，负责邀请乙方合作单位作为展会支持、协办单位或参展单位，在乙方官方宣传平台、合作网站和杂志等媒体上对展会同步宣传报道，同时由乙方提供活动相关宣传通稿不少于2篇。

2.乙方为甲方本届展会电影专业参展商邀约及招商、电影专业观众邀约等提供协助服务。

3.乙方负责中国·广州文学影视融合发展对接会（暂命名）、首届文学影视版权交易会活动安排的工作，具体如下：

（1）组织策划中国·广州文学影视融合发展对接会（暂定名，具体以活动为准）邀请不少于15名作协、出版等领域名家与影视名家共聚一堂，探讨新时代文学与影视的融合发展内容，包括主题报告（报告嘉宾不少于5人）、2场交流会；可视展会招商情况设联合展台开展作家面对面签售（如后期确认需设联合展台，另签署补充协议进行约定）。

（2）开展首届文学影视版权交易会活动，组织具有版权交易内容的专题活动不少于1场，开展1场发布会及1场签约仪式（签约仪式项目不少于3个），对版权交易活动进行彩排、负责邀约活动相关领导、行业专家学者及相关版权交易内容涉及的相关单位和人参与展会及版权交易会活动。协助甲方做好宣传、发布会主视觉等电子物料设计。

以上如遇特殊情况，由甲乙双方协商解决。

4.乙方负责提供发布内容及现场演示文稿、展示视频、流程视频设计制作，并保证提供的资料及最终成果发布、演示文稿不会侵犯双方或第三方的知识产权或合法权益，由此产生的一切责任由乙方自行承担，概与甲方无关；

5.乙方需要在影博会开幕前50个工作日把所负责活动环节的流程、分工、部署、拟邀嘉宾名单提交甲方进行报批报审，并定时向甲方汇报项目开展进度。甲方审批不得影响活动的正常推进，如因乙方提交的材料不合规而导致审批延误，所有责任和后果由乙方承担。

6.活动执行完成后，乙方应形成一份完整的项目结项报告及开展项目满意度调查工作，提供满意度调查问卷原件供甲方存档。

7.乙方须协助协调乙方所邀约的嘉宾参与广州影博会其它配套活动，协助嘉宾接受媒体专访及宣传。

8.乙方须指定专人负责本协议约定合作项目，在筹备期间需来穗参加展会筹委会重要工作会议，并以书面形式向影博会组委会汇报合作项目筹备进展情况。乙方人员的差旅费用由其自行承担。

9.其它甲、乙双方共同商定的事项。

五、合作方式

1.甲方向乙方支付策划服务费，金额：人民币   元（含税）。

2.策划服务费分三期按比例支付。

第一期：签订合同后七个工作日内乙方需向甲方提供增值税普通发票，开票内容为：*文化服务*项目策划服务费，收到发票后甲方支付乙方总金额的40%即人民币   万元作为定金。

第二期：完成发布内容及现场演示文稿、展示视频待甲方审核，甲方于3个工作日内给予答复，若无答复视为审核通过，乙方需向甲方提供增值税普通发票，开票内容为：*文化服务*项目策划服务费，收到发票后甲方支付乙方总金额的40%即人民币   万元。

第三期：完成满意度调查、项目验收报告，待甲方审核后，乙方需在七个工作日内向甲方提供增值税普通发票及验收报告源文件，收到发票后甲方支付乙方总金额的20%即人民币   万元。

3.乙方需提供项目工作进度表等实质性材料，经甲方确认后视为确认项目进度。

4.乙方应负责协调中国电影家协会影视产业促进与投资委员会，确保其提供必要的配合与支持，以完成本合同服务内容。

六、收款及开票信息

1.收款信息

账户名称：

开户银行：

银行账号：

2、开票信息

企业名称：

企业税号：

单位地址：

单位电话：

七、保密

1.双方相互保守对方的商业秘密、专有技术及保密信息，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

2.本协议项下的商业秘密、专有技术及保密信息包括但不限于如下内容：

2.1商业秘密：双方各自持有的不为公众所知悉、能为本方带来经济利益、具有实用性并经采取保密措施的技术信息和经营信息。

2.2专有技术：双方在合作期间的技术资料、统计数据以及进行技术改进的方法和成果。

2.3保密信息：双方各自的客户资料、营销方案等与各自经营活动、经营方式有关的资料和信息。

2.4与履行本协议有关的其他经声明保密的具有商业价值的信息。

3.保密条款不因本协议解除或终止而失效。

八、违约责任

1.双方应严格遵守本协议，并如若双方中任何一方实质性违反本协议的任何条款，导致协议无法履行或履行已没有意义或严重影响协议的履行进程，则其中一方有权立即终止本协议项下的一切合作。

2.乙方应按甲方要求的质量完成活动执行工作，乙方未按约定数量或级别邀请嘉宾、未完成约定的活动场次、到指定期限未完成活动，乙方应支付总金额5%的违约金，甲方有权从应付款项中扣除违约金。

3.因乙方原因导致活动取消，乙方应返还全部已付款项并支付合同总金额20%的违约金。

九、争议与仲裁

1.本协议产生的争议，由甲方所在地人民法院管辖。

2.在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他无争议的部分。

3.不可抗力：

3.1协议签订后，协议双方中任何一方，由于火灾、旱灾、台风、大雪、地震、战争、政府行为（包括但不限于上级单位通知取消活动或办展申报流程不通过）和双方认同的其他不可抗力的因素而影响本协议履行时，根据情况部分或全部免予承担违约责任。

3.2受不可抗力因素影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以传真或电子邮件等方式通知对方。

3.3当不可抗力事故停止或消除后，受事故影响的一方应尽快以传真或电子邮件等方式通知另一方。

3.4本协议当中不可抗力未影响之部分应继续履行。

十、协议的生效、有效期、修改、终止

1.本协议有效期为自签订之日起至2025年12月31日止。协议期满，如果甲方继续发展本项目，则应及时告知乙方，同等条件下，乙方具有优先合作权。

2.本协议正本一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，自双方负责人签字并加盖公章之日起生效。

3.本协议的修改必须经甲、乙双方的书面同意，任何一方无权单方面修改本协议。

十一、其他

本协议未尽事宜，由双方友好协商后另行约定。

以下为合同签署页，无正文。

甲方（公章）：

负责人（或法人）：

日期：

乙方（公章）：

负责人（或法人）：

日期：

格式一

法定代表人证明书

现任我单位               职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：                     企业类型：

经营范围：

投标人名称（盖章）：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

注：投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式

格式二

法定代表人授权书

致：广州市演出电影有限公司

本授权书声明：               是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任               职务，有效证件号码：               。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就中国·广州文学影视融合发展对接会暨首届文学影视版权交易会活动执行服务项目（项目编号为YCDY-20250901）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于           年           月           日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：

日期： 年 月 日

注：对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书

格式三

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

格式四

报价函

致：广州市演出电影有限公司

我公司已认真阅读《中国·广州文学影视融合发展对接会暨首届文学影视版权交易会活动执行服务报价邀请函》（编号：YCDY-20250901），决定参加报价。

1.我公司院愿意按照询价文件规定的各项要求，现对该项目报价为￥       人民币（大写）：_______________圆整（含税）。

2.一旦我公司中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照贵公司要求完成。

3.我方愿意提供贵公司可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

投标人（签章）：_______________

日期：

格式五

分项报价表

项目编号：YCDY-20250901

项目名称：中国·广州文学影视融合发展对接会暨首届文学影视版权交易会活动执行服务项目

投标人名称：

| 序号 | 项目 | 明细 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人（签章）：_______________

日期：

注：投标单位可根据需要增加项目及明细，格式自拟。